## Cronograma Gantt
🧪 CONECTA LAB |  |  | CRONOGRAMA DE GANTT Planejamento do Projeto - 1° e 2° período | [6 empty] | PROJECT TIMELINE 2026
1° PERÍODO | [18 empty] | 2° PERÍODO
|  |  | AGOSTO | [7 empty] | SETEMBRO | [7 empty] | OUTUBRO | [7 empty] | NOVEMBRO
FASE | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-24 | STATUS | ENVIADA INCOMPLETA / AINDA EM ANDAMENTO
INICIAÇÃO | Escolha do tema | TODOS | [32 empty] | ✓ Concluído
INICIAÇÃO | Pesquisa dos produtos químicos controlados | Davi | [32 empty] | ✓ Concluído | CONCLUIDO
INICIAÇÃO | Documentação FISPQ | Ana | [32 empty] | Em andamento | EM ANDAMENTO
INICIAÇÃO | Levantamento de requisitos | Rebeca | [32 empty] | ✓ Concluído | NÃO INICIADO
INICIAÇÃO | Protótipo inicial Figma | Giovanni | [32 empty] | ✓ Concluído | EM ATRASO
INICIAÇÃO | Financeiro | Emily e Isabelly | [32 empty] | ✓ Concluído
MONITORAMENTO | Cronograma / Carga horária | Rebeca | [32 empty] | ✓ Concluído
PLANEJAMENTO | Plano de projetos | Isabelly | [32 empty] | ✓ Concluído
PLANEJAMENTO | Proposta e croqui | Emily e Giovanni | [32 empty] | ✓ Concluído
EXECUÇÃO | Plano de negócios | Ana | [32 empty] | ✓ Concluído
EXECUÇÃO | Planilha de custos | Davi | [32 empty] | ✓ Concluído
EXECUÇÃO | Definição de cargos | TODOS | [32 empty] | ✓ Concluído
MONITORAMENTO | Cronograma de Gantt | Rebeca | [32 empty] | ✓ Concluído
DOCUMENTAÇÃO | Documentação técnica | Rebeca / Isabelly / Ana | [32 empty] | Enviada incompleta
EXECUÇÃ0 | Simulação / Modelagem | Emily | [32 empty] | ✓ Concluído
DOCUMENTAÇÃO | Introdução do artigo | Rebeca | [32 empty] | ✓ Concluído
APRESENTAÇÃO | Pré-banca | TODOS | [32 empty] | Não iniciado
Em andamento
APRESENTAÇÃO | Slide da apresentação | Isabelly | [32 empty] | Em andamento
EXECUÇÃ0 | Protótipo VsCode | Ana e Giovanni | [32 empty] | Em andamento
DOCUMENTAÇÃO | Artigo técnico científico | [33 empty] | Não iniciado
APRESENTAÇÃO | Manual técnico | [33 empty] | Não iniciado
APRESENTAÇÃO | Vídeo pitch | [33 empty] | Não iniciado
FINALIZAÇÃO | Apresentação e documentação | [33 empty] | Não iniciado
.

## Carga horária - AGOSTO
🧪 CONECTA LAB ¦ CARGA HORÁRIA AGOSTO
FUNCIONÁRIO | CARGO | SALÁRIO MENSAL | DIA DE TRABALHO | JORNADA DIÁRIA | JORNADA MENSAL | VALOR POR HORA |  | SALÁRIO MENSAL GERAL - AGOSTO
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Rebeca | Gerente de Projetos | 3250
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2250
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Davi | Analista de Requisitos | 1500
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Emily | Designer | 2000
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Isabelly | Analista de Documentação | 2000
HORAS EXTRAS
FUNCIONÁRIO | CARGO | SALÁRIO MENSAL | DIA | DATA | HORAS TRABALHADAS | VALOR DIÁRIO | SALÁRIO SEMANAL | FUNCIONÁRIO | DIA | REBECA | ANA LUÍSA | DAVI | EMILY | GIOVANNI | ISABELLY
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 2026-08-06 | 4 | 500 | 500 | Segunda | 2026-08-03
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 2026-08-06 | 4 | 500 | 500 | Terça | 2026-08-04
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 2026-08-06 | 4 | 500 | 500 | Quarta | 2026-08-05
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 2026-08-06 | 4 | 500 | 500 | Quinta | 2026-08-06
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 2026-08-06 | 4 | 500 | 500 | Sexta | 2026-08-07
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 2026-08-06 | 4 | 500 | 500 | Sábado | 2026-08-08
[8 empty] | Domingo | 2026-08-09
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 2026-08-13 | 4 | 500 | 500 | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 2026-08-13 | 4 | 500 | 750 | Segunda | 2026-08-10
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 2026-08-13 | 4 | 500 | 500 | Terça | 2026-08-11
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 2026-08-13 | 4 | 500 | 500 | Quarta | 2026-08-12
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 2026-08-13 | 4 | 500 | 500 | Quinta | 2026-08-13
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 2026-08-13 | 4 | 500 | 500 | Sexta | 2026-08-14 |  | 2
[8 empty] | Sábado | 2026-08-15
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 2026-08-20 | 4 | 500 | 875 | Domingo | 2026-08-16
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 2026-08-20 | 4 | 500 | 500 | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | Segunda | 2026-08-17
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 2026-08-20 | 4 | 500 | 500 | Terça | 2026-08-18 |  |  |  |  | 4
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 2026-08-20 | 0 | 0 | 500 | Quarta | 2026-08-19 | 1
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 2026-08-20 | 4 | 500 | 500 | Quinta | 2026-08-20
[8 empty] | Sexta | 2026-08-21
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 2026-08-27 | 4 | 500 | 1375 | Sábado | 2026-08-22
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 2026-08-27 | 4 | 500 | 500 | Domingo | 2026-08-23 | 2
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 2026-08-27 | 4 | 500 | 500 | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 375 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 2026-08-27 | 4 | 500 | 500 | Segunda | 2026-08-24
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 2026-08-27 | 4 | 500 | 500 | Terça | 2026-08-25
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 2026-08-27 | 4 | 500 | 500 | Quarta | 2026-08-26 | 3
[8 empty] | Quinta | 2026-08-27
[8 empty] | Sexta | 2026-08-28 | 2
[8 empty] | Sábado | 2026-08-29
[8 empty] | Domingo | 2026-08-30 | 2
[8 empty] | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Carga horária - SETEMBRO
🧪 CONECTA LAB ¦ CARGA HORÁRIA SETEMBRO
FUNCIONÁRIO | CARGO | SALÁRIO MENSAL | DIA DE TRABALHO | JORNADA DIÁRIA | JORNADA MENSAL | VALOR POR HORA |  | SALÁRIO MENSAL GERAL - SETEMBRO
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Rebeca | Gerente de Projetos | 2125
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Davi | Analista de Requisitos | 1375
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Emily | Designer | 2000
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 1500
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Isabelly | Analista de Documentação | 2000
HORAS EXTRAS
FUNCIONÁRIO | CARGO | SALÁRIO MENSAL | DIA | DATA | HORAS TRABALHADAS | VALOR DIÁRIO | SALÁRIO SEMANAL | FUNCIONÁRIO | DIA | REBECA | ANA LUÍSA | DAVI | EMILY | GIOVANNI | ISABELLY
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 2026-09-03 | 4 | 500 | 500 | Segunda | 2026-08-31
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 2026-09-03 | 4 | 500 | 500 | Terça | 2026-09-01
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 2026-09-03 | 3 | 375 | 375 | Quarta | 2026-09-02
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 2026-09-03 | 4 | 500 | 500 | Quinta | 2026-09-03
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 2026-09-03 | 4 | 500 | 500 | Sexta | 2026-09-04
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 2026-09-03 | 4 | 500 | 500 | Sábado | 2026-09-05
[8 empty] | Domingo | 2026-09-06
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 2026-09-10 | 0 | 0 | 250 | VALOR DIÁRIO EXTRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 2026-09-10 | 4 | 500 | 500 | Segunda | 2026-09-07
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | Terça | 2026-09-08 | 2
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 2026-09-10 | 4 | 500 | 500 | Quarta | 2026-09-09
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | Quinta | 2026-09-10
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 2026-09-10 | 4 | 500 | 500 | Sexta | 2026-09-11
[8 empty] | Sábado | 2026-09-12
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 2026-09-17 | 4 | 500 | 875 | Domingo | 2026-09-13
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 2026-09-17 | 4 | 500 | 500 | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 2026-09-17 | 4 | 500 | 500 | Segunda | 2026-09-14
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 2026-09-17 | 4 | 500 | 500 | Terça | 2026-09-15
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 2026-09-17 | 4 | 500 | 500 | Quarta | 2026-09-16 | 3
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 2026-09-17 | 4 | 500 | 500 | Quinta | 2026-09-17
[8 empty] | Sexta | 2026-09-18
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 2026-09-24 | 4 | 500 | 500 | Sábado | 2026-09-19
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 2026-09-24 | 4 | 500 | 500 | Domingo | 2026-09-20
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 2026-09-24 | 4 | 500 | 500 | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 2026-09-24 | 4 | 500 | 500 | Segunda | 2026-09-21
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 2026-09-24 | 4 | 500 | 500 | Terça | 2026-09-22
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 2026-09-24 | 4 | 500 | 500 | Quarta | 2026-09-23
[8 empty] | Quinta | 2026-09-24
[8 empty] | Sexta | 2026-09-25
[8 empty] | Sábado | 2026-09-26
[8 empty] | Domingo | 2026-09-27
[8 empty] | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Carga horária - OUTUBRO
🧪 CONECTA LAB ¦ CARGA HORÁRIA OUTUBRO
FUNCIONÁRIO | CARGO | SALÁRIO MENSAL | DIA DE TRABALHO | JORNADA DIÁRIA | JORNADA MENSAL | VALOR POR HORA |  | SALÁRIO MENSAL GERAL - SETEMBRO
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Rebeca | Gerente de Projetos | 375
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 0
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Davi | Analista de Requisitos | 0
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Emily | Designer | 375
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 0
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 4h | 16 | 125 |  | Isabelly | Analista de Documentação | 0
HORAS EXTRAS
FUNCIONÁRIO | CARGO | SALÁRIO MENSAL | DIA | DATA | HORAS TRABALHADAS | VALOR DIÁRIO | SALÁRIO SEMANAL | FUNCIONÁRIO | DIA | REBECA | ANA LUÍSA | DAVI | EMILY | GIOVANNI | ISABELLY
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 2026-10-01 |  |  | 375 | Segunda | 2026-09-28 | 3 |  |  | 3
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 2026-10-01 |  |  |  | Terça | 2026-09-29
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 2026-10-01 |  |  |  | Quarta | 2026-09-30
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 2026-10-01 |  |  | 375 | Quinta | 2026-10-01
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 2026-10-01 |  |  |  | Sexta | 2026-10-02
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 2026-10-01 |  |  |  | Sábado | 2026-10-03
[8 empty] | Domingo | 2026-10-04
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta | 2026-10-08 |  |  |  | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta | 2026-10-08 |  |  |  | Segunda | 2026-10-05
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta | 2026-10-08 |  |  |  | Terça | 2026-10-06
Emily | Designer | 2000 | Quinta | 2026-10-08 |  |  |  | Quarta | 2026-10-07
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta | 2026-10-08 |  |  |  | Quinta | 2026-10-08
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta | 2026-10-08 |  |  |  | Sexta | 2026-10-09
[8 empty] | Sábado | 2026-10-10
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta |  |  |  |  | Domingo | 2026-10-11
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta |  |  |  |  | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta |  |  |  |  | Segunda | 2026-10-12
Emily | Designer | 2000 | Quinta |  |  |  |  | Terça | 2026-10-13
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta |  |  |  |  | Quarta | 2026-10-14
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta |  |  |  |  | Quinta | 2026-10-15
[8 empty] | Sexta | 2026-10-16
Rebeca | Gerente de Projetos | 2000 | Quinta |  |  |  |  | Sábado | 2026-10-17
Ana Luísa | Desenvolvedora Back-End | 2000 | Quinta |  |  |  |  | Domingo | 2026-10-18
Davi | Analista de Requisitos | 2000 | Quinta |  |  |  |  | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emily | Designer | 2000 | Quinta |  |  |  |  | Segunda | 2026-10-19
Giovanni | Desenvolvedor Front-End | 2000 | Quinta |  |  |  |  | Terça | 2026-10-20
Isabelly | Analista de Documentação | 2000 | Quinta |  |  |  |  | Quarta | 2026-10-21
[8 empty] | Quinta | 2026-10-22
[8 empty] | Sexta | 2026-10-23
[8 empty] | Sábado | 2026-10-24
[8 empty] | Domingo | 2026-10-25
[8 empty] | VALOR DIÁRIO EXTRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0